## Página1
User Story | Task | Priority | Estimate Score | EstimateScore(1st day) | 1st day | 2nd day | 3rd day | 4th day | 5th day | 6th day | 7th day | 8th day
| Criar banco de dados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Escolher area de mercado e armazenar histórico | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB1 | Implementar controle de acesso | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criar interface de comunicação do servidor web com o banco de dados | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testar funcionalidade do banco de dados | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Implementar API prediction do google/método de previsão | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
| Fazer UI para permitir a escolha das empresas | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PB2 | Fazer UI para comunicação matemática com a API | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| Fazer UI para visualisação do histórico | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testar funcionalidade das interfaces | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Testar funcionalidade da API | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Integração de sistema | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8
| Testes de integração | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0
PB3 | Ajustar Servidor (TomCat, Servlet, etc) | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| Testes finais | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4